## GENERAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CONSOLIDADO PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2022
| EJES | CONVENCIÓN | % AVANCE | SEMAFORO
Excelencia Academica | INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LAS FUNCIONES MISIONALES | EJE 1 | 70.35% | 3
| IINVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, CON IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL. | EJE 2 | 87.5% | 4
| INTERNACIONALIZACIÓN | EJE 3 | 75% | 3
Compromiso Social | BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA TODOS | EJE 4 | 30.48% | 1
Eficiancia Y transparencia Administrativa | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. | EJE 5 | 62.96% | 3
Compromiso Ambiental | INTERACCIÓN SOCIAL, CONSTRUCCIÓN DE PAZ, REGIÓN Y AMBIENTE | EJE 6 | 23.33% | 1
|  | AVANCE | 58.27% | 3
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
Fecha de corte: 30 de diciembre de 2020

## 1. INTEGRACIÓN SISTÉMICA
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| EJE ESTRATÉGICO 1: INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LAS FUNCIONES MISIONALES | SINERGIA PROACTIVA ENTRE LA FORMACIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA DOCENCIA Y LA PROYECCIÓN SOCIAL | Gabinete de Orientación Psicopedagógico | Orientación psicopedagógica a la unidad académica, a las facultades y algunas instituciones educativas | Orientar psicopedagogicamente a la unidad académica, a las facultades y algunas instituciones educativas del casoco urbano y rural | Crear un programa denominado "gabinete de psicopedagogia" | 1 | Documento de creacion | [9 empty] | La creación del gabinete debe contar con un procedimiento colectivo que garantice su viabilidad y funcionalidad así como la consulta con los posibles usuarios | 0% | 1
[6 empty] | Orientar psicopedagogicamente a algunos programas de la Facultad de Educación | 2 | N° de programas de la facultad de Ciencias de la Educación orientados. | Departamento de Psicopedagógia Gabinete Psicopedagógico | Decanatura Secretaria de Unidad Académica Programas Académicos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Segundo seguimiento: se tiene como evidencia un Informe y acta correspondiente a los programas orientados | El informe corresponde al programa de Lic en educación física y Acta 48 correspondiente a la Lic en Ingles | 100% | FALSE
[6 empty] | Orientar psicopedagógicamente algunas de las otras unidades académicas | 1 | N° de unidades académicas orientadas | Departamento de Psicopedagógica Gabinete Psicopedagógico | Decanatura Secretaria de Unidad Académica Programas Académicos | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Esta programado para dar inicio al tercer semestre | 0% | 1
1 | [5 empty] | Orientar psicopedagógicamente a algunas instituciones educativas de la región | 1 | N° de instituciones educativas orientadas. | Departamento de psicopedagogía Gabinete Psicopedagógico | Decanatura Secretaria de Unidad Académica Programas Académicos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo Seguimiento: se tiene como evidencia el Acta reunión realizada en una institución educativa publica de la ciudad de Ibagué. | Inst Educ Nueva Esperanza - La palma (Buenos Aires) | 100% | FALSE
|  |  | Estructuración Curricular Formativa | Currículos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los requerimientos del actual contexto sociocultural | Resignificar los microcurriculos de acuerdo a las políticas educativas así como a los nuevos paradigmas de la enseñanza a nivel regional, nacional e internacional. | Actualizar los contenidos de los microcurriculos de los programas académicos de la Facultad de acuerdo con los lineamientos institucionales y del MEN | 20 | Número de microcurriculos con proceso de resignificación. | Director de Programa | Decano Jefe de Departamento Comité de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 6 | Segundo seguimiento: 1. Solicitud por correo electrónico a los directores de programa 2. 6 Microcurriculos actualizados | En el tercer seguimiento se realizara la Modernización y actualización los planes de estudio de los estudiantes | 30% | 1
|  |  | Gobierno – Electrónico. Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en los procesos administrativos y académicos de la Facultad. | Gestión documental | Administrar la documentación de la facultad cumpliendo con la normatividad vigente en lo académico y administrativo, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Actualizar y ejecutar el archivo de la facultad según el Plan Institucional de Archivos - PINAR articulado con la dimensión de Información y Comunicación de MIPG según aspectos críticos identificados | 1 | Plan actualizado y criterio implementado | Secretaria de Unidad Académica | Director Oficina de Gestión Tecnológica Auxiliares Administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Creación de carpetas drive de acuerdo al orden de archivo 2. Solicitud por correo la creación de un "Buzón de Sugerencia" en la pagina web | Este buzón se crea con la finalidad de recopilar las diferentes solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad universitaria. | 100% | FALSE
[6 empty] | Actualizar la pagina electrónica de la Facultad y la de cada uno de sus programas mediante la web master. | 1 | N° de paginas actualizadas en plataforma. | Secretaria de Unidad Académica | Oficina de Gestión Tecnológica - Oficina de Publicaciones de la Facultad - Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Solicitud por correo, actualización de datos de los profesores y funcionarios en la pagina web y Facebook 2. Pagina Actualizada | la pagina web y Facebook institucional quedo actualizada de acuerdo a la normatividad | 100% | FALSE
7 |  | CONSOLIDACIÓN DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO PARA LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD. | Innovación y modernización del modelo pedagógico para el currículo. | Transformación de los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) de la Facultad. | Actualizar los PEP en concordancia con las tendencias nacionales e internacionales | Actualizar los PEP de los programas académicos de la Facultad acorde a los lineamientos curriculares del MEN | 2 | N° PEP Actualizados | Directores de Programas Integrantes Comités Curriculares de Programas comité técnico de autoevaluación | Comité central de currículo Oficina de Autoevaluación y acreditación Comité de Autoevaluación de la Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Documento PEP actualizado del programa de la Maestría en Didáctica del Ingles | Pertenece al programa de la Maestría en Didáctica del Ingles | 50% | 3
24 |  | VINCULACIÓN Y FORMACIÓN AVANZADA E INTEGRAL DEL DOCENTE | Ampliación Planta Docente | Vinculación de profesores | Aumentar la vinculación de docentes con formación de alto nivel | Apoyar las convocatoria docente de planta, ocasional y catedrático | 2 | Propuesta de perfiles de docentes | Vicerrector Académico | Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Primer seguimiento: 1. Acta de de consejo de facultad para la aprobación de los perfiles docente de planta para la convocatoria 2022 2. Presentación de apoyo de profesores al concurso de merito Segundo seguimiento: 1. Acta de de consejo de facultad para los perfiles de docentes catedráticos: 2. Perfile de los profesores del Dtp Psicopedagogía 3. Perfile de los profesores del Dtp español e Ingles | 1. se propusieron dos perfiles para promover 2 vacantes de profesores de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación. | 100% | FALSE
|  |  | Formación docente | Curso de formación en competencias pedagógicas y didácticas para la docencia universitaria del siglo XXI desde la facultad de ciencias de la educación dirigido a la región y el país. | Brindar las competencias pedagógicas actuales para la docencia universitaria del siglo XXI a profesores de planta y catedráticos de las diferentes facultades de la universidad. | Creación del programa de formación pedagógica y didáctica para la docencia universitaria del siglo XXI desde la facultad de ciencias de la educación. | 1 | Acuerdo aprobado | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Docentes de la Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene contemplado para el segundo semestre | 33.33% | 3
|  |  |  | Centro Especializado de formación docente adscrito a la facultad de ciencias de la educación | Fortalecer la Formación Universitaria, en el manejo de estrategias pedagógicas y tecnológicas, la reflexión e investigación sobre la formación docente y el desarrollo de actividades de socialización y recreación académica que potencien el desarrollo de las competencias de los docentes de la Universidad del Tolima desde la facultad de ciencias de la Educación. | Presentar desde la facultad de ciencias de la educación para aprobación ante el Consejo de fatad el proyecto de Acuerdo para la creación de Centro Especializado de formación docente | 1 | Acuerdo aprobado | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Docentes de la Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: Acuerdo del consejo académico mediante el cual se aprueba el centro de especialización docente. | Proyecto de acuerdo del centro de especialización docente | 100% | FALSE
|  |  | Formación en lengua extranjera | Lineamientos de Formación de Lengua Extranjera en la facultad | Fortalecer la formación en Lengua Extranjera para fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades académicas e investigativas y de internacionalización mediante el centro de idiomas y el departamento de español e inglés. | Realizar un seminario teórico practico para profesores y estudiantes. | 10 | Numero de profesores inscritos al seminario. | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Centro de Idiomas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene contemplado para el segundo semestre | 0% | 1
[7 empty] | 20 | Numero de estudiantes inscritos al seminario. | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Centro de Idiomas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene contemplado para el segundo semestre | 0% | 1
|  |  | Formación de alto nivel | Fortalecimiento de los estímulos en la formación de alto nivel de los profesores de la facultad. | Fortalecer los procesos de formación y capacitación para elevar la cualificación de la planta docente de la facultad de ciencias de la educación. | Recomendar comisiones de estudio y sabáticos para profesores de planta a nivel doctoral desde la facultad. | 3 | Número de sabáticos recomendando por la FCE | Consejo de Facultad Jefaturas de Departamento | Comité de sabático de la UT | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | Primer seguimiento: 1. Correo de solicitud 2. Propuesta por parte de los profesores 3. Respuesta de vicerrectoría de docencia | Se realizaron las solicitudes, pero de acuerdo a la normatividad y términos de referencia, hasta el momento no han sido aprobado | 100% | FALSE
[7 empty] | 3 | Número de comisiones recomendada por la FCE | Consejo de Facultad Jefaturas de Departamento | Comité de desarrollo de la docencia | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | Segundo seguimiento: 1. Acuerdos que concede a los profesores la comision de estudios | 1. Olga Lucia Romero 2. Gonzalo Camacho Vazquez 3. Elvia Constanza Palomino | 100% | FALSE
30 | [5 empty] | Actualizar los profesores de la facultad en didácticas especificas. | 8 | Número profesores actualizados | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Directores de programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 20 | Segundo seguimiento: 1. Actas de modernización |  | 100% | FALSE
31 |  | MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN | Estrategias de interacción | Humanización del ejercicio docente | Realizar los análisis teóricos y epistemológicos de los procesos formativos en tendencias sociales actuales para la educación. | Realización de eventos académico nacionales e internacionales de gestion educativa, investigacion y reflexión sobre los análisis teóricos y epistemológicos de los procesos formativos en tendencias sociales actuales del campo educativo. | 4 | N° de eventos realizados | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Directores de programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: Publicidad Normas de los Eventos Fotos | 1. Evento realizado en febrero, denominado "VI SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACION Y V JORNADA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EDUCACION AVANZADA" | 25% | 1
|  |  | Calidad en las pruebas saber | Análisis de los resultados de las pruebas saber para la toma de decisiones científicas en la facultad de Educación. | Contribuir al buen desempeño académico de los estudiantes de la facultad en las pruebas saber pro | Elaborar documento de análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro en los programas académicos de la facultad. | 1 | Documento elaborado | Directores de Programa | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Informe general de las prueba saber pro de los programas de pregrado 2, Banner publicitario sobre la socialización de los resultados | Seis (6) programas de pregrado de la Facultad: 1. Licenciatura en Matemáticas (0511) 2. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (0520) 3. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés (0521) 4. Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte (0518) 5. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (0517) 6. Licenciatura en Ciencias Sociales (0516) | 100% | FALSE
[6 empty] | Diagnosticar y evaluar los resultados de las pruebas saber 11 para la formulación e implementación de estrategias alternativas de acción de algunas instituciones del orden regional. | 1 | Documento elaborado | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | Directores de programa de pregrado y posgrado | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Informe de análisis de las prueba saber 11 2. Banner publicitario sobre su socializacion.7 | Las estrategias alternativas para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes deberán tomar en cuenta las propias sugerencias de los estudiantes y no deben faltar las aplicaciones de resultaedos de investigación que aportaron las investigaciones dirigidas al mejoramiento del aprendizaje | 100% | FALSE
32 |  |  | Permanencia y graduación estudiantil | Análisis de los factores de deserción en la facultad de ciencias de la Educación. | Caracterizar los diferentes factores de deserción que se evidencian en la facultad. | Identificar, describir y categorizar los factores de deserción. | 1 | N° de documentos construidos. | Directores de programa. | Decano Secretaria de Unidad Académico Jefes de Departamento | [5 empty] | 4 | Segundo seguimiento: 1. Proyecto de deserción | El proyecto de deserción es sobre lic en matemática y Lic en lengua castellana, Posgrados, lic lenguas extranjeras-ingles, maestría en Ciencias de la Cultura física y Maestría en Educación | 100% | FALSE
|  | ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD | Aseguramiento de la calidad | Sistema de autoevaluación y acreditación | Implementar un sistema basado en la identidad y filosofía de la facultad, que permitan el aseguramiento de la calidad institucional para alcanzar los resultados formativos, académicos, docentes, científicos, culturales y de extensión de la unidad académica | Apoyar los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de la FCE. | 1 | Número de programas en procesos de autoevaluación y acreditación | Decano Secretaria de Unidad Acdémica Jefes de Departamento | Directores de programa comité de auto evaluación oficina de acreditación y auto evaluación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Presentación del documento de autoevaluación de los programas . | Es esencial asegurar la propaganda del sistema y la definición clara de las tareas y compromisos de cada estrato de sujetos de la comunidad universitaria, lo que incluye la familiarización con los procedimientos de realización y con los instrumentos que se aplican | 100% | FALSE
|  |  |  | Programas académicos de alta calidad | Consolidar la oferta de programas de alta calidad de la facultad hacia la comunidad | Someter a evaluación externa los programas académicos ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) | 2 | Número de programas radicados | Decano Secretaria de Unidad Acdémica Jefes de Departamento | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | Segundo seguimiento: 1, Pantallazo de radicacion de documento del programa de maestria | (Re calificado) Maestria en cultura fisica, Lic lengua extranjera y Matematica (Re- Acreditacion) (anexar pantallazos) | 100% | FALSE
[5 empty] | Potenciar la formación académica e investigativa de los estudiantes | Desarrollar prácticas académicas para fortalecer los procesos misionales en la facultad de ciencias de la educación. | 3 | Número de prácticas ejecutadas | Decano Secretaria de Unidad Acdémica Jefes de Departamento | Decanos comité de práctica pedagógica asesores de práctica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 6 | Segundo seguimiento: 1. Informe de practicas realizado por los profesores | Cuantificar cuantas practicas | 100% | FALSE
|  |  |  | Pertinencia de los perfiles formativos | Cumplir con el propósito de formación y desempeño profesional, académico, científico, tecnológico, ético, cultural y socialmente responsable frente a las necesidades y expectativas de los estudiantes en su contexto regional, nacional e internacional de la facultad | Actualizar el perfil del graduado de los programas académicos de la facultad. | 1 | Número de perfiles actualizados de los programas academicos | Decano Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento | Coordinador de Graduados Decanos - Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Segundo Seguimiento: 1. Documento borrador de análisis de resultados de aprendizaje y perfil del graduado | Programa Licenciatura en lengua castellana | 50% | 3
8
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estratégica - ODI

## 2. INVESTIGACION, DESARROLLO
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" | Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) | [15 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
1 | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, CON IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | FOCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN - CREACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LAS DINÁMICAS DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN | Investigación con pertinencia social | Divulgación y extensión de la investigación - creación desde la facultad | Fomentar las dinámicas comunicativas de investigación entre la Facultad de Ciencias de la Educación con los diferentes entes municipales, departamentales y del orden internacional. | Formular proyectos de colaboración con entes nacionales e internacionales derivados de convenios, alianzas o acuerdos de voluntades y de coperación desde la facultad. | 2 | N° de proyectos formulados | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Segundo seguimiento: 1. Proyectos formulados | Convenio ASDDETOL, SIMATOL, Palma e IFITP | 100% | FALSE
|  |  | Grupos de Investigación | Proyectos presentados por la comunidad de la FCE. | Desarrollar investigaciones que aporten a la solución de problemas educativos del contexto regional. | Gestionar recursos de la facultad, de la institución y otros para el apoyo al desarrollo de proyectos educativos investigativos. | 2 | N° de proyectos financiados | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Primer seguimiento: 1. Proyectos Aprobados de la convocatoria 02 del 2022 de la Vicerrectoria de Investigaciones | Los grupos beneficiados son: OCUFYS, EdusTad y EduFica y los prductos generados desde la FCE estan sombreados de color amarillo dentro del listado | 100% | FALSE
[5 empty] | Potenciar los Grupos y Centros de investigación de la FCE registrados en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias) | Creacion de nuevos grupos de investigación pertenecientes a la FE | 1 | N° de grupos nuevos | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer seguimiento: 1. Gruplac de la Pagina de MinCiencia para la creacion del nuevo grupo de investigacion | Nombre del grupo "Mathetics, Education, Society, peace and life " | 100% | FALSE
|  |  |  | Grupos de investigación de la FCE. |  | Establecer estratégias para el fortalecimiento de los grupos de investigación de la FCE según los resultados de la última convocatoria publicados por MinCiencias en 2022. | 1 | Estrategia establecida (Plan de Mejoramiento) | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | El documento se encuentra en borrador para ser presentado en el cuarto trimestre. Dominio de las acciones de las estrategias por parte de los miembros de los grupos y del claustro de la facultad | 0 | 1
3 |  | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN – CREACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | Semilleros y Grupos de Investigación - creación | Apoyo a la gestion de Semilleros y Grupos de Investigación - Creación de la FCE. | Consolidar los semilleros y grupos de investigación de la FCE como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, y proyección social en articulación con los programas de pregrado y posgrado para fomentar una cultura científica. | Formular y ejecutar propuestas de investigación - creación que fortalezcan los semilleros y grupos de investigación de la FCE. | 1 | Número de propuestas en ejecución | Decano | CComité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer seguimiento: Proyecto Alternativas de orden curricular y metodologica para promover el pensamiento critico hacia las esfera social y educativa en el posgrado en educacion y ciencias sociales |  | 100% | FALSE
|  |  | Integración investigativa. | Cultura investigativa de la FCE. | Contribuir desde la FCE a la producción científica en una lengua extranjera. | Publicar productos de conocimiento científico desde FCE. | 10 | N°de productos de generados | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 10 | Primer seguimiento: 1. Memorias VI Simposio Nacional en Educación "VI Jornada de Procesos de Socialización de Proyectos y Resultados de Investigación en Educación Avanzada" Articulos de publicaciones | Los prductos generados desde la FCE estan sombreados de color amarillo dentro del listado | 100% | FALSE
5 |  |  |  | Investigación con pertinencia social desde la FCE. | Fomentar desde la FCE la apropiación social del conocimiento generado a través de la investigación - creación a la comunidad y en particular a las secretarias de educación departamental y municipal con el propósito de aumentar los indicadores de competitividad y calidad de vida para la región. | Formular proyectos de investigación con pertinencia social regional, nacional e internacional. | 1 | Número de proyectos formulados | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 4 | Segundo seguimiento : 1. Propuestas de los semilleros | Propuesta como: 1. SEMIENDE 2. SICAVAF 3. SEMITO 4. SEDICOM | 100% | FALSE
6 |  |  | Reconocimiento y valoración de las diferentes formas de producción de conocimiento que fortalezcan la construcción de sociedad | Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación desde la FCE. | Fortalecer lazos interinstitucionales con entidades administradoras de la educación a nivel regional y nacional así como internacional. | Establecer desde la FCE redes de cooperación de investigación – creación y desarrollos tecnológicos con organizaciones públicas y privadas | 1 | Número de redes establecidas | Decano | Comité de Investigaciones FCE Secretaria de Unidad Académica Jefes de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Acta 2. Convenio 3. Certificacion | Red suma de posgrados IFITP Red de Maestria Internaciona de cultura fisica | 100% | FALSE
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## INTERACCIÓN SOCIAL, CONSTRUCCIÓ
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" |  |  |  | Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) 2022 | [12 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| INTERACCIÓN SOCIAL, CONSTRUCCIÓN DE PAZ, REGIÓN Y AMBIENTE DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIVERSIFICACIÓN DE ALIADOS Y SERVICIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON ACTORES INTERNOS Y EL SECTOR EXTERNO, PARA ATENDER LAS DINÁMICAS SOCIALES, ECONÓMICAS, CULTURALES, NATURALES Y POLÍTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. | Educación continuada | Formulación de nuevos programas académicos de pregrados, posgrados y educación continuada desde la FCE acordes a las necesidades del contexto. | Incrementar la oferta académica que logre contribuir a las necesidades locales, regionales y nacionales desde la FCE. | Formular propuestas pertinentes y factibles para la creación de nuevos programas académicos de pregrado y postgrados acordes a las necesidades identificadas por la FCE. | 1 | Número de nuevos programas académicos de posgrados formulados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa Oficina de proyectos Especiales | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Segundo seguimiento: Documento de presentacion del nuevo posgrado | Docotorado en Didactica especifica | 40% | 3
[7 empty] | 1 | Número de nuevos programas académicos de pregrado formulados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa Oficina de proyectos Especiales | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Segundo seguimiento: Documento de analisis y evidencias de la pertinenecia del programa | Se esta preprando el programa de pregrado en Lic en Danza | 40% | 3
[6 empty] | Ampliar la formulación de nuevas propuestas de educación continuada desde la FCE: cursos, seminarios talleres teorico prácticos y diplomados. | 3 | Número de nuevos cursos de ofertados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa Oficina de proyectos Especiales | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | Segundo seguimiento: Cdp de los nuevos diplomados ofertados | 1. DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y FORMACIÓN CIUDADANA 2. DIPLOMADO EN COMPETENCIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS PARA DOCENTES SIGLO XXI 3. DIPLOMADO ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y TIC PARA CREAR MATERIALES DE APRENDIZAJE FLEXIBLES | 100% | FALSE
|  |  | Centro de idiomas | Formulación de una propuesta academico administrativa del centro de idiomas. | Crear la propuesta academico administrativa del centro de idiomas | Conformar el equipo de trabajo que construya la propuesta academico administrativa del centro de idiomas | 1 | N° de equipos conformado | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa Centro de Idiomas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
|  |  | Observatorio de la Calidad sobre educación | Programa del observatorio de la educación en el contexto sociocultural actual | Analizar el desarrollo de politicas en educación basica, media y educación superior para la toma de desiciones academico administrativas que contribuyan a los objetivos formativos regionales y nacionales. | Crear el observatorio de la educación de la FCE. | 1 | Documento elaborado | Decano Secretaria de Unidad Academica Directores de Departamento | Jefaturas de Departamento representantes del sector externo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
|  | COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON ENTIDADES TERRITORIALES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL. | Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior | Programa de articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior en la region. | Caracterizar en una linea de tiempo la articulacio de la Educación Básica y Media con la Educación Superior en la region | Construcción de los lineamientos para articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior en la region (caracterización). | 1 | Documento elaborado | Decano Secretaria de Unidad Academica Directores de Departamento | Jefaturas de Departamento representantes del sector externo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
|  |  | Fortalecimiento de la Educación en las regiones | Educación Rural y urbana desde la FCE. | Fortalecer desde la FCE el crecimiento de la educación en las zonas rurales de la región Vinculando a los docentes y estudiantes en programas académicos dirigidos a las zonas rurales y urbanas desde las prácticas pedagógicas de la FCE. | Reforma del acuerdo de practicas | 1 | Número de documentos elaborados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
[6 empty] | operativización de la brigada pedagogíca | 2 | Numero de brigadas realizadas | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
[6 empty] | capacitación a los asesores rurales de practica | 3 | Número de capacitados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
|  | FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO Y ACCIÓN AMBIENTAL AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD Y EN LA REGIÓN CON DIFERENTES ACTORES SOCIALES, PARA EL CONOCIMIENTO Y DEFENSA DEL TERRITORIO, DESDE ALTERNATIVAS SUSTENTABLES | Formación ambiental permanente con proyección social | Investigación y producción académica desde la FCE para el ambiente | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria de la FCE y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito regional, nacional e internacional. | Realizar el diplomado en pensamiento ambiental "Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" y seminario permanente en educación ambiental desde la FCE | 30 | Número de personas capacitadas | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
|  |  | Formación ambiental | Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental de la comunidad de la FCE |  | Generar documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra Ambiental desde la FCE | 1 | Número de documentos elaborados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se tiene programado para realizar esta actividada en el semestre B 2022 | 0% | 1
[6 empty] | Acompañar y apoyar procesos de apropiación social del conocimiento y saber ambiental y educación ambiental ciudadana en la region | 1 | Número de proyectos presentados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefaturas de Departamento Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer seguimiento: 1. Publicacion de encuentro | Jornada ludica de concientizacion ambiental | 100% | FALSE
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA TO
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA TODOS DESDE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | VINCULANDO LOS ENTORNOS INSTITUCIONALES, EDUCATIVOS, SOCIALES Y FAMILIARES, EN LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA PROPICIAR AMBIENTES Y FACTORES PROTECTORES PARA LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO. | Prevención, intervención y mitigación de consumos adictivos en la comunidad de la FCE. | Operativización de la política institucional para la promoción de la salud, prevención, sana convivencia y reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas desde la FCE | Generar programas de ambientes sanos desde las licenciaturas y posgrados que propicien hábitos de vida saludable para todas las personas que hacen parte de la FCE y otras unidades académicas, a través de la promoción del derecho fundamental de la salud, la prevención y la reducción de los daños del consumo de sustancias psicoactivas, que posibiliten el desarrollo humano. bienestar y convivencia de la comunidad universitaria. | Vinculación de estudiantes de la FCE en modalidad de pasantia para operativizar las politicas institucionales de promoción y prevención de la salud y la reducción de los daños del consumo de sustancias psicoactivas. | 1 | Numero de Estudiantes vinculados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer Seguimiento: 1. Resolucion 150 del 2022 vinculacion de pasante | Pasante Andres Quiroga | 50% | 3
[6 empty] | Vinculación de estudiantes de la FCE en programas dirigidos al desarrollo de ambientes sanos que propicien hábitos de vida saludable como: pausas activas, masajes terapeuticos (quiropraxis y tunel del carpo) así como meditación en movimiento (tai chi) que irradien otras unidades académicas. | 1 | Numero de Estudiantes vinculados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Segundo seguimiento: 1. Cdp de apoyo al pasante y video | Se tiene programado para e tercer trimestre | 30% | 1
|  |  |  | Programa Cultural desde la FCE para la Prevención, intervención y mitigación de consumos adictivos de convivencia y paz comunitaria. | Fortalecer e incentivar el Desarrollo Humano, a través de la formación integral, desde una perspectiva artística y cultural para la convivencia, construcción y cohesión del tejido social desde la FCE. | Realizacion del foro de gestores comunitarios de convivencia y paz (diplomado teorico practico) en la comunidad desde la FCE. | 1 | Foros realizados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Foro XXIII Ambiental Gestion y lucha por la defensa de la vida, el terrirtoria y la Paz que se desarrollara en Agosto 2022 | 0% | 1
|  |  | Recreación y uso racional del tiempo libre | Actores productivos de la recreación y el tiempo libre para la el desarrollo humano desde la FCE | Genracion de actividades que contribuyan a la recreación y el uso racional del tiempo libre para la el desarrollo humano | Actividades que potencialicen el aprovechamiento del tiempo libre mediante la elementos ludicos que estimulen el desarrollo humano. | 1 | Numero de Actividades realizadas | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Se esta preparando para el Tercer seguimiento: Encuentro ludico con los miembros de la facultad | 0% | 1
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR EN LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL DESDE LA FCE | Cualificación permanente de los egresados | Capacitación de los graduados de la FCE. | Establecer desde la FCE mecanismos innovadores para incluir al graduado a la dinámica institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y se vincule como integrante de la comunidad universitaria en los ámbitos de formación, sociales y culturales. | Crear programas de formación para los graduados de pregrado y posgrados de la FCE, contribuyendo al desarrollo de la region. | 10 | Número de graduados capacitados | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | 0% | 1
|  |  | Inclusión, diversidad y género | Operativización de la polita de Género desde la FCE | Fomentar desde la FCE una transformación ética, cultural y académica, con el fin de garantizar una vida libre de violencias basadas en género y discriminaciones, propiciando procesos que contribuyan a la equidad y la diversidad. de relaciones sociales, sustentadas en los enfoques de género, derechos, interseccional y orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. | Crear diplomado desde la FCE que fomenten una transformación ética, cultural y académica, basada en el genero y la diverdiad. | 1 | Diplomado creado | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Acuerdo del aprobación del diplomado en educación para la sexualidad y formación ciudadana | Diplomado | 100% | FALSE
|  |  |  | Programa de Inclusión y Diversidad desde la FCE | Construir desde la FCE una cultura democrática del reconocimiento a la diferencia y la inclusión permanente y efectiva de las poblaciones vulnerables y de especial protección de la facultad y de otras unidades académicas. | Contribuir al desarrollo de las lineas de la politica institucional desde la FCE mediante actividades. | 3 | Actividades realizadas | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Participacion del profesor Miguel Ernesto Villarraga | Titulo de la Conferencia: Importancia del Maestro en el Contexto Regional Algunos de los conocimiento de lo Rural | 33.33% | 3
|  |  | Formación del Talento Humano | Programa de la formación de talento humano desde la FCE | Potencializar desde la FCE la formación de talento humano basados en las DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL | Desarrollar actividades que potencialicen la formación de talento humano basados en las DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL | 1 | Numero de Actividades realizadas | Decano Secretaria de Unidad Academica | Jefes de departamento Directores de programa vicerrectoria de desarrollo humano | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [7 empty] | 1
[6 empty] | Realizar las jornada de capacitación en el uso de medios educativos y los dispositivos de la facultad a estudiantes, docentes y administrativos. | 3 | N° de jornadas de capacitación. | Decanatura Secretaria de Unidad Académica | Jefes de Departamento Directores de programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Esta en proceso para dar inicio en el cuarto trimestre | 0% | 1
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022 | [5 empty] | Capacitar en el uso significativo de los ambientes de aprendizaje en plataforma a los estudiantes, docentes y administrativos de la facultad. | 3 | N° Capacitaciones | Decanatura Secretaria de Unidad Académica Jefatura de Psicopedagógia | Jefe de Departamento de Español-Inglés | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Capacitacion en el Sofwaret NEW NVIVO | Capacitacion a los directores de los grupos de investigacion de la facultad (docente 12) | 33.33% | 3
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI
articular las acciones de desarrollo humano para articular la vice de desarrollo humano
Note on S10: Luis: preparar noticias, flayer y fotos.
Note on S11: Luis: Respuesta de ORCA informando cuantos graduados de la facultad estan haciendo el diplomado
Note on S12: Luis: Se deja para el tercer semestre

## INTERNACIONALIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" Facultad de Ciencias d ela Edcación (FCE) | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| INTERNACIONALIZACIÓN | ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL | Redes académicas internacionales | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la FCE promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar convenios nacionales e internacionales con redes académicas desde FCE | 1 | Número de convenios | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: Minuta del convenio | Covenio 167 de junio de 2022, BETAINVEST IE TCN Nueva Esperanza la Palma, Global Health Beat Foundation Inc. | 100% | FALSE
[6 empty] | Menbresias y vinculacion en redes académicas desde la FCE | 1 | Número de membresia | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Certificado de vinculacion | Red de Posgrado a nivel nacional | 100% | FALSE
1 | [6 empty] | 1 | Número de personas vinculadas | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Certificado de cuantos profesores se encuentran vinculado | Red de Posgrado a nivel nacional | 100% | FALSE
|  |  | Movilidad académica internacional | Movilicización internacional de docenetes y estudiantes de la FCE | Fortalecer la calidad investigativa de desde las relaciones academicas internacional desde la FCE | Gestionar la movilización de docentes y estudiante de la FCE a nivel internacional. | 1 | Número de docentes en movilización | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Certificado de Participacion de la Profesora Palomino |  | 100% | FALSE
2 | [6 empty] | 1 | Número de estudiantes en movilización | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Solicitud por correo 2. Propuesta de servicio social internacional 3. Aceptacion de la pasantia | Pasantia en Brasil | 100% | FALSE
|  | INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN E INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO COLABORATIVO CON UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. | Movilidad investigativa nacional e internacional desde la FCE | Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la FCE | Visibilizar a la FCE en los ámbitos nacional e internacional | Particicipar en eventos académicos, cientificos, de creación artística y cultural, a nivel nacional e internacional con los integrantes d ela comunidad d ela FCE | 30 | Número de participantes | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 30 | Segundo seguimiento: Base de inscrito en el evento | Evento VI SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACION, los participantes estan sombreados de color amarillo | 100% | FALSE
3 | [5 empty] | Realizar un estudio analítico y comparativo por parte de la FCE en comparación con otras instituciones de nivel superior sobre eventos realizados a nivel nacional e internacional | 1 | Estudio realizado | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Esta en proceso para ser presentado entre el tercero y el cuarto trimestre | 0% | 1
|  | DINAMIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO | Internacionalizar el currículo | Con mirasa a la internacionalización del currículo desde la FCE | Desarrollar planes de estudios acordes con las tendencias internacionales en el área de formación | Actualizar microcurriculos de los programas de la FCE con homólogos internacionales | 1 | Número de planes actualizados | Decano | Comité de Investigaciones d ela FCE Grupos de Investigación | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [5 empty] | Esta en proceso para ser presentado entre el tercero y el cuarto trimestre | 0% | 1
4
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANC
|  | PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
|  | Plan de Acción 2022 "Transformaciones de calidad para la universidad que soñamos" de la FCE | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
No. | EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | META | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE(S) |  | FECHA INICIACIÓN | FECHA FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO MILLONES | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[9 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA FCE | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN Y MISIÓN SOCIAL DE LA FCE | Plan financiero | Lineamientos de la gestión financiera de la FCE | Realizar seguimiento y monitoreo al presupuesto de la FCE | Proyectar el presupuesto 2023 para la FCE | 1 | Realización del plan presupuestal 2023 | Decano | Programas Académicos Oficina de Proyectos Especiales Vicerrectoria Académica Vicereectoria Administrativa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Segundo seguimiento: 1. Cronograma de trabajo de presupuesto 2. Justificacion del presupuesto | Se esta construyendo para ser presentado en el tercer trimestre | 100% | FALSE
[5 empty] | Formular e implementar el plan financiero acorde con el alcance del Plan de Desarrollo de la FCE y e institucional y Plan de Gobierno Rectoral, gestionando la obtención de recursos para la financiación de las funciones misionales y academicas de la FCE aplicando en su ejecución las normas legales vigentes. | Ajustar el Plan Financiero de la FCE al plan financiero Institucional | 1 | Plan financiero ajustado | Decano | Programas Académicos Oficina de Proyectos Especiales Vicerrectoria Académica Vicereectoria Administrativa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Plan ajustado | Vigencia 2022 | 100% | FALSE
|  |  | Fuentes de financiación externa | Gestion de Fuentes de financiación externa | Desarrollar una estructura de gestión que fomente en los profesores la identificación y prospección de fuentes de financiación externa, liderada a través de la FCE para el fortalecimiento académioc y de la investigación-creación y extensión. | Gestionar la consecusión de recursos mediante acciones académico - administrativas de impacto positivo para la FCE a través de convenios | 1 | Número de propuestas para la consecución de recursos | Decano | Programas Académicos Oficina de Proyectos Especiales Vicerrectoria Académica Vicereectoria Administrativa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | 0% | 1
|  |  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | Plataforma de gestión integrada | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional para la FCE. | Mantenar desde la FCE la certificación bajo el Sistema de Gestión de la Calidad | 1 | Utilización de formatos según el sistema de gestion de la calidad | Decano | Oficina de gestión tecnologica | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 |  | El Informe de Auditoria Interna se encuentra para el tercer trimestre | 0% | 1
[6 empty] | Presentar al CSA el Plan de Desarrollo de la FCE | 1 | Plan presentado | Decano | Secretaria de Unidad Académica Jefaturas de Departamento Direcciones de programa Comites de la FCE | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer seguimiento: 1. Plan de desarrollo 2. Acta Consejo Academico (conseguir acta) |  | 100% | FALSE
|  |  | Infraestructura tecnológica | Adqusicíon de medios educativos | Modernizar los medios educativos existentes en la facultad, | Adquisición de medios educativos (equipos tecnologicos y software) | 25 | N° de equipos tecnologicos adquirido | Decano | Secretaria de Unidad Académica Jefaturas de Departamento Direcciones de programa Comites de la FCE | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Segundo seguimiento: 1. invitacion menor cuantia 118 de 2022 | Según el concepto tecnico de la propuesta de la invitacion 118 del 2022, el proveedor no cumple con lo solicitado, se esta a la espera de realizar la contratacion directe despues del proceso de ley de garantia. | 33.33% | 3
[7 empty] | 1 | N° de software adquirido | [8 empty] | Segundo seguimiento: 1. Cdp para la adquisicion de Sofwaret | Esta en proceso de realizar la compra para el tercer trimestre | 33.33% | 3
|  |  | Plan de Desarrollo Físico de la FCE | Adecución infraestructura física | Gestionar el funcionamiento adecuado de los espacios físicos de la FCE. | Identificar las necesidades de las intevenciones físicas de la infraestructura de la FCE | 1 | Número de necesidades identificadas | Decano | Secretaria de Unidad Académica Jefaturas de Departamento Direcciones de programa Auxiliares administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer Seguimiento: 1. Solicitud de necesidades de infraestrutura |  | 100% | FALSE
|  |  |  | Adecuación de aulas, laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena | Identificar las necesidades de la comunidad de la FCE para un servicio de educación superior con calidad | Presentar las necesidades de los salones para las aulas de la FCE | 1 | Número de necesidades de salones identificadas | Decano | Secretaria de Unidad Académica Jefaturas de Departamento Direcciones de programa Auxiliares administrativos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Primer Seguimiento: 1. Informe de solicitud de necesidades |  | 100% | FALSE
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI
Note on T6: ====== ID#AAAAeSnIX7Y LUIS FERNANDO SOTO MENDEZ (2022-08-10 14:48:49) Metas cumplidas/Metas propuesta

## RESUMEN (2) (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2022
| EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[8 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | COOPERATIVAS | PROPIOS | TOTAL
| 1 | INTEGRACIÓN SISTÉMICA DE LAS FUNCIONES MISIONALES | 5 | 14 | 18 | 35 | [8 empty] | 0 | 0
| 2 | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, CON IMPACTO NACIONAL E INTERNACIONAL. | 2 | 6 | 8 | 9 | [8 empty] | 0 | 0
| 3 | INTERACCIÓN SOCIAL, CONSTRUCCIÓN DE PAZ, REGIÓN Y AMBIENTE | 3 | 7 | 9 | 13 | [8 empty] | 120 | 120
| 4 | BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA TODOS | 2 | 5 | 8 | 9
| 5 | INTERNACIONALIZACIÓN | 3 | 4 | 5 | 8
| 6 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. | 3 | 5 | 6 | 16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 4 | 18 | 41 | 54 | 90 | 0% | 10 | FACTORES DEL CNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
| EJE 1 | 4 | 12
| EJE 2 | 3 | 8
| EJE 3 | 0 | 2
| EJE 4 | 7 | 11
| TOTAL | 14 | 33 | 47
43
Gastos de funcionamiento
PROGRAMAS BIENESTAR SOCIAL (SINDICATOS)
OTROS RECURSOS INVESTIGACIÓN
PROYECTOS ESPECIALES Y CONVENIOS
|  | TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO A JUNIO DE 2021 | [7 empty] | 0
Resolución No. 044 del 27 de enero de 2022
Fecha: 24 de enero de 2022
ODI/RODRIGUEZ J.C/Equipo de Planeación Estrategica - ODI

## Hoja1 (hidden)
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES
1 |  | 5 | 14 | 18 | 35
|  | 2 | 6 | 8 | 9
|  | 3 | 7 | 9 | 13
4 | BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA TODOS | 2 | 5 | 8 | 9
5 | INTERNACIONALIZACIÓN | 3 | 4 | 5 | 8
6 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. | 3 | 5 | 6 | 16
TOTAL | 4 | 18 | 41 | 54 | 90
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES
1 | Excelencia Academica | 10 | 27 | 35 | 57
2 | Compromiso Social | 2 | 5 | 8 | 9
4 | Compromiso Ambiental | 3 | 5 | 6 | 16
3 | Eficiancia Y transparencia Administrativa | 3 | 4 | 5 | 8
TOTAL | 4 | 18 | 41 | 54 | 90

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2021
EJES | DENOMINACIÓN | PROGRAMAS | PROYECTOS | SUBPROYECTOS | ACCIONES | % | ARTICULADOS FACTORES DEL CNA (Acuerdo 001 de 2018 CESU) |  | PRESUPUESTO | FUENTE
[7 empty] | No. Factor | FACTORES DEL CNA |  | PFC | PROUNAL | PROUT | REGALÍAS | PROPIOS | TOTAL
1 | Excelencia Académica | 8 | 17 | 41 | 56 | 35.22% | 1,2,3,4 y 7 | Estudiantes; profesores; Graduados investigación, Planeación y mejoramiento de la calidad | #REF! | 2095 | 1540 |  |  |  | 3635
2 | Compromiso Social | 3 | 12 | 33 | 53 | 33.33% | 1,2,3,4,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; Graduados; Investigación; Planeación y mejoramiento de la calidad; bienestar; Gestión Administrativa; | #REF! | 1364 | 915 |  |  | 75 | 2354
3 | Compromiso Ambiental | 2 | 6 | 10 | 15 | 9.434% | 1,2,5,7 y 8 | Estudiantes; profesores; bienestar; Planeación y mejoramiento de la calidad ; Gestión Administrativa | #REF! |  | 5 |  |  |  | 5
4 | Eficiencia y Transparencia Adminsitrativa | 3 | 6 | 19 | 35 | 22.01% | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 (todos los factores) | Estudiantes; profesores; Graduados; investigación; bienestar; gobierno institucional; Planeación y mejoramiento de la calidad; Gestión Administrativa; Infraestructura; Recursos Financieros | #REF! | 400 | 485 | 500 |  |  | 1385
TOTAL | 4 | 16 | 41 | 103 | 159 | 100% | 10 | FACTORES DEL CNA | #REF! | 3859 | 2945 | 500 | 0 | 75 | 7379
EJE 1 | 4 | 12
EJE 2 | 3 | 8
EJE 3 | 0 | 2
EJE 4 | 7 | 11
TOTAL | 14 | 33 | 47
112
| Gastos de funcionamiento | [7 empty] | 122439
| TOTAL PRESUPUESTO INICIAL 2021 | [7 empty] | #REF!
Fecha aprobación Plan de Acción vigencia 2021: Resolución No 046 del 25 de enero de 2021
ODI/RODRIGUEZ J.C/ R.Q.G - N.B.V